## HISTORIAL DE VERSIONES
Historial de Versiones
Fecha | Versión | Autor | Organización | Descripción
2023-12-04 | 1.0 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 1
2023-12-05 | 1.1 | Bryan Castelo, Cesar Ayala, Jaime Peñaherrera, Milton Coello | ESPOCH | Creación del Sprint Backlog 2

## SPRINT BACKLOG
SISTEMA DE GESTIÓN DE VENTA DE BOLETOS DE BUSES INTERCANTONALES
GRUPO #4
SPRINT 1 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4
HT-01 | Configuración del repositorio para proyecto | Creación de repositorio en github | Bryan Castelo | Completado | 10 | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Configurar el repositorio con ramas específicas con la invitación de cada integrante. |  | Completado |  | 1 | 0 | 0 | 0
|  | Subir las carpetas bases de archivos con la estructura del proyecto para trabajo colaborativo | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 8 | 0 | 0 | 0
HT-02 | Diseño y modelamiento de la base de datos | Análisis de entidades y relaciones. | Jaime Peñaherrera | Completado | 70 | 0 | 2 | 16.3 | 0
|  | Verificación de integridad referencial en cada tabla. | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
|  | Realización de prueba de lógica del sistema | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
|  | Modelamiento de base de datos a través de software dedicado. | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 17.3 | 0
HT-04 | Diseño de arquitectura del sistema y selección de frameworks | Diseñar un esquema de la arquitectura general del sistema, incluyendo componentes principales, relaciones entre ellos y flujos de datos. | Jaime Peñaherrera | Completado | 30 | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Seleccionar las tecnologías, frameworks y herramientas específicas que se utilizarán según la arquitectura y los requisitos del sistema. | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Validación de selección con documentación. | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.3
|  | Validación de selección de frameworks para el lenguaje | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 7.9
HORAS SPRINT 1 |  |  |  |  | 110 | 10 | 2 | 68.2 | 29.8
SPRINT 2 BACKLOG
ID | Enunciado de Historia de usuario / Historia Técnica | Tareas | Responsable | Estado | Esfuerzo Estimado (Horas) | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8
HT-03 | Configuración de un sistema de base de datos | Configurar el sistema de base de datos con sus credenciales | Cesar Ayala | Completado | 40 | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Implementación del modelo de base de datos | Bryan Castelo | Completado |  | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 7.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 5 | 0 | 0 | 0
|  | Realizar la conexión con la base de datos | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 2.5 | 0 | 0 | 0
|  | Comprobación de conexión correcta | Milton Coello | Completado |  | 7.5 | 0 | 0 | 0
HT-08 | Implementación de la capa de acceso de datos | Creación de entidades por tabla | Jaime Peñaherrera | Completado | 100 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 7.5 | 7.5 | 0
|  | Creación de relaciones entre tablas | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Realización de pruebas de conexión con la base de datos. | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Realización de validaciones | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 10 | 0
|  | Comprobación de operaciones CRUD | Jaime Peñaherrera | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 10
HT-13 | Creación y generación de documentación del proyecto | Creación de la documentación | Jaime Peñaherrera | Completado | 10 | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Cesar Ayala | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Milton Coello | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  |  | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
|  | Subir la documentación al repositorio | Bryan Castelo | Completado |  | 0 | 0 | 0 | 2
HORAS SPRINT 2 |  |  |  |  | 150 | 40 | 30 | 60 | 20